## стр.2_3
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 | [5 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в 1 полугодии 2014 года |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС |  | из них за счет:
[16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) |  | прочее (указать)
[11 empty] | план 3 | факт 4
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15
|  | ВСЕГО, | [6 empty] | 98.64 | 98.64 | 33.635 | 33.635 | 69.244 | 8.474 |  | 0 | 0 |  | 8.474
1 |  | Строительство электросетевого комплекса для развития электроснабжения Кстовского района Нижегородской области |  |  | 2014 | 2014 | 2014 | 32.605 | 90.17 | 90.17 | 29.4 | 29.4 | 60.77 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Строительство распределительных сетей для подключения льготных потребителей |  |  | 2014 | 2014 | 2014 | 0 | 8.47 | 8.47 | 4.235 | 4.235 | 8.474 | 8.474 |  | 0 | 0 |  | 8.474 | Оформление земельных участков под строительство, получение разрешения на строительство
Таблица 2
№ № |  |  | Источник финансирования | [5 empty] | Объем финансирования в 1 полугодии 2014 года, млн. руб. без НДС |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План 3 |  | Факт 2 |  | млн. руб. без НДС |  | %
|  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
|  |  |  | ВСЕГО, |  |  |  |  | 33.635 |  | 29.4 |  | 4.235 |  | 12.59
А |  |  |  | Собственные средства, в т.ч.:
А.1 |  |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1 |  |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1 |  |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  |  |  | 33.635 |  | 29.4 |  | 4.235 |  | 12.59 |  |  | Оформление земельных участков под строительство, получение разрешения на строительствораспределительных сетей для электроснабжения Кстовского района Нижегородкой области
А.1.1.1.1 |  |  |  | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 |  |  |  | Амортизационные отчисления
А.3 |  |  |  | Прочие собственные средства
А.3.1 |  |  |  | Наименование источника
…
Б |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  |  | Займы
Б.3 |  |  |  | Прочие привлеченные средства
Б.3.1 |  |  |  | Наименование источника
…
В |  |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.