## стр.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 2013 год
Утверждаю
Исполнительный директор ОАО "ВВЭК"
________________/Е.И. Делюкин/
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало 2013 | Объем финансирования 2013 год |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей |  | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [8 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  |  | 97.4 | 91.2367 | 91.2367 | 91.2367 | 0 | 6.1633 |  | 63.4847 |  |  | 1.9323 |  | 0
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 97.4 | 91.2367 | 91.2367 | 91.2367 | 0 | 6.1633 |  | 63.4847 |  |  | 1.9323 |  | 0
2.2.1. | Строительство электросетевого комплекса для развития и повышения надежности электроснабжения территории в районе д. Кузнечиха в Советском районе г. Н.новгорода |  |  |  | 90.5 | 88.5677 | 88.5677 | 88.5677 | 0 | 1.9323 |  | 2.17 |  |  | 1.9323 |  | 0 | Изменение объема работ, выявленных при выполнении первого этапа работ по договору, а именно: разработка проекта
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
2.2.2. | Строительство распределительных сетей для подключения льготных потребителей |  |  |  | 6.9 | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 0 | 4.231 |  | 61.3147 |  |  | 0 |  | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## стр.1 (2)
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей за 2013 год
Утверждаю
Исполнительный директор ОАО "ВВЭК"
________________/Е.И. Делюкин/
(подпись)
[8 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования 2013 год |  | Причины отклонений
|  |  |  | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства | 97.4374 | 91.2367
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 97.4374 | 91.2367
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 58.3628 | 58.3628
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС
1.4 |  |  | Прочие собственные средства | 39.0746 | 32.8739
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 97.4374 | 91.2367 | Изменение объема работ, выявленных при выполнении первого этапа работ по договору, а именно: разработка проекта
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## стр.1 (3)
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2013 год
Утверждаю
Исполнительный директор ОАО "ВВЭК"
________________/Е.И. Делюкин/
(подпись)
[6 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план * | факт | план * |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |  |  |  | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6
| Строительство электросетевого комплекса для развития и повышения надежности электроснабжения территории в районе д. Кузнечиха в Советском районе г. Н.новгорода | 10 | 10
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.